## Project Timeline
category | START_DATE | End _Date | gen_123 | skill_123 | ser
Project Bidding | 12/15/2015 | 12/15/2015 | 12/15/2015 | 12/15/2015 | 1
Requirement Gathering | 12/15/2015 | 1/15/2016 | 1/15/2016 | 1/15/2016 | 1
BRS Preperation | 1/20/2016 | 2/22/2016 | 2/22/2016 | 2/22/2016 | 1
SRS Preperation | 3/1/2016 | 3/20/2016 | 3/20/2016 | 3/20/2016 | 1
Test Plan Preperation | 3/25/2016 | 4/12/2016 | 4/12/2016 | 4/12/2016 | 1
Text Execution Started | 4/15/2016 | 1/11/2017 | 1/11/2017 | 1/11/2017 | 1
Test Closure Started | 6/22/2016 | 11/27/2017 | 11/27/2017 | 11/27/2017 | 1
Project Delivery | 9/22/2016 | 12/22/2017 | 12/22/2017 | 12/22/2017 | 1
Project Bidding | 12/12/2015 | 12/15/2015 | 12/15/2015 | 12/15/2015 | 1
Requirement Gathering | 12/15/2015 | 1/15/2016 | 1/15/2016 | 1/15/2016 | 1
BRS Preperation | 1/20/2016 | 2/22/2016 | 2/22/2016 | 2/22/2016 | 1
SRS Preperation | 3/1/2016 | 3/20/2016 | 3/20/2016 | 3/20/2016 | 1
Test Plan Preperation | 3/25/2016 | 4/12/2016 | 4/12/2016 | 4/12/2016 | 1
Text Execution Started | 4/15/2016 | 1/11/2017 | 1/11/2017 | 1/11/2017 | 1